Исх. №031/2025 от 23.01.2025г.

Заместителю директора

по капитальному строительству

начальника управления

Д.С. Жуку

Настоящим письмом информируем Вас о том, что выполнение работ по договору строительного подряда **№ {contractNo} от {contractDate}г**. заключенный с ПАО «Россети Московский регион», по титулу: **{title}**, не было осуществлено в срок по причине обстоятельств, не зависящих от Подрядчика и препятствующих своевременному производству работ.

В соответствии с п. 3.1. Договора срок окончания работ определён «24» января 2025г., однако до настоящего времени Подрядчику препятствовали объективные обстоятельства, не позволяющие завершить выполнение работ в срок, к числу таких обстоятельств необходимо отнести следующее.

Ранее ООО «Энергосистемы» информировали ПАО «Россети Московский регион» о причинах задержки выполнения работ по договору С962738-275223 заявитель Резакин Николай Иванович, вх. № СЭС/06/250 от 01.08.23г., т.к. до корректировки технических условий заявитель Логинова Марина Васильевна являлась смежником Резакина Николая Ивановича.

Проектной группой ООО «Энергосистемы» было принято техническое решение, на основании которого был подготовлен проект к согласованию с Химкинским РЭС. Однако Химкинский РЭС не согласовал проект, аргументируя это удорожанием проектно-сметной документации и тем, что СНТ «Полянка» подали заявку по консолидации. Химкинским РЭС предварительно было принято решение: ускорить процесс консолидации для разрешения правления СНТ «Полянка» подключения заявителя от существующей линии. На основании вышеизложенного 23.01.2025г. запланирована трехсторонняя встреча с Правлением СНТ «Полянка», Химкинским РЭС и ООО «Энергосистемы», по результатам которой будет принято решение о корректировке проекта.

Просим обратить внимание, что заявитель регулярно подписывает Дополнительное соглашение о продлении сроков с ПАО «Россети Московский регион».

В соответствии с п.1 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая все объективные обстоятельства, находящиеся за пределами зоны ответственности Подрядчика, явившиеся причиной нарушения сроков выполнения работ по вышеуказанному договору, просим не проводить в отношении ООО «Энергосистемы» претензионную работу, не инициировать исковую работу и рассмотреть возможность продления договора подряда.

Генеральный директор Чернявский Д.Е.