Исх.№ 207/2025/Г от 21.02.2025 г. И. о. заместителя директора

по капитальному строительству

начальника управления

Д.С. Жуку

Настоящим уведомляем, что при реализации договора СП **№ № {contractNo} от {contractDate}г.**, по титулу: **«{title}»**, Заявитель Григорян Кристина Владимировна, подрядная организация ООО «Гефест» столкнулась с проблемой, не зависящей от Подрядчика и препятствующей своевременному производству работ, а именно:

Согласно п. 10.2.1. ТУ И-24-00-275903/1О2/С8 – для присоединения энергопринимающих устройств заявителя необходимо выполнить работы, исполняющиеся в рамках договора № С8-22-302-82027(176574) (ИП Айрапетян Самвел Завенович). Указанные работы проводит ООО «Прогресс», которое направило документы в суд для наложения сервитута по месту постановки планируемой КТП (дело находится в производстве).

В связи с вышеизложенным, выполнение проектных и строительных работ, согласование их в полном объеме для передачи Заказчику не представляется возможным.

Работы в рамках договора будут возобновлены по факту предоставления соответствующих исходных данных со стороны ООО «Прогресс».

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая все объективные обстоятельства, находящиеся за пределами зоны ответственности Подрядчика, являющиеся возможной причиной нарушения сроков выполнения работ по вышеуказанному договору, ПРОСИМ не проводить в отношении ООО «Гефест» претензионную работу и не инициировать исковую работу, а также рассмотреть возможность продления договора.

Генеральный директор

ООО «Гефест» Р.Е. Звездов