Исх. №083/2025 от 06.02.2025г.

Заместителю директора

по капитальному строительству

начальника управления

Д.С. Жуку

Настоящим письмом информируем Вас о том, что выполнение работ по договору строительного подряда **№ {contractNo} от {contractDate}г**. заключенный с ПАО «Россети Московский регион», по титулу: **{title}**, не было осуществлено в срок по причине обстоятельств, не зависящих от Подрядчика и препятствующих своевременному производству работ.

В соответствии с п. 3.1. Договора срок окончания работ определён **{contractEnd}**, однако до настоящего времени Подрядчику препятствовали объективные обстоятельства, не позволяющие завершить выполнение работ в срок, к числу таких обстоятельств необходимо отнести следующее.

Для реализации данного договора подряда ООО «Энергосистемы» был организован выезд на местность, заказана и направлена на согласование топо-съемка. На данный момент предварительное место размещения проектируемой ТП-10/0,4 кВ определено, после получения согласованной топосьемки Солнечногорским РЭС, проект будет направлен на согласование с собственниками кадастров и ПАО «Россети Московский регион».

В соответствии с п.1 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая все объективные обстоятельства, находящиеся за пределами зоны ответственности Подрядчика, явившиеся причиной нарушения сроков выполнения работ по вышеуказанному договору, просим не проводить в отношении ООО «Энергосистемы» претензионную работу, не инициировать исковую работу и рассмотреть возможность продления договора подряда.

Генеральный директор Чернявский Д.Е.