Исх. №519/2025 от 26.08.2025 г.

Заместителю директора

по капитальному строительству

начальнику управления

Д.С. Жуку

Настоящим письмом информируем Вас о том, что выполнение работ по договору строительного подряда **№ {contractNo} от {contractDate}г.** заключенный с ПАО «Россети Московский регион», по титулу: **{title}**, не было осуществлено в срок по причине обстоятельств, не зависящих от Подрядчика и препятствующих своевременному производству работ.

В соответствии с п. 3.1. Договора срок окончания работ определён **{contractEnd}**, однако до настоящего времени Подрядчику препятствовали объективные обстоятельства, не позволяющие завершить выполнение работ в срок, к числу таких обстоятельств необходимо отнести следующее.

В ходе выполнения работ по данному договору были выявлены следующие обстоятельства, не зависящие от Подрядчика и препятствующие своевременному производству работ.

На основании выезда в д. Юрлово было выявлено, что строительство ЛЭП возможно только в кабельном исполнении в охранной зоне ВЛ-110кВ. На основании чего совместно с Химкинским РЭС было принято совместное альтернативное техническое решение.

Разработанный в рамках Договора предварительный проект направления трассы КЛ-0,4кВ направлен на согласование в ГБУ Мосавтодор и получение разрешения на размещение от Администрации г.о. Химки. Таким образом без полного комплекта согласований со стороны компетентных органов передача итоговой проектно-сметной документации Заказчику не представляется возможной.

В соответствии с п.1 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая все объективные обстоятельства, находящиеся за пределами зоны ответственности Подрядчика, явившиеся причиной нарушения сроков выполнения работ по вышеуказанному договору, просим не проводить в отношении ООО «Энергосистемы» претензионную работу, не инициировать исковую работу и рассмотреть возможность продления договора подряда.

Генеральный директор Чернявский Д.Е.