**Категория 1: Согласования с третьими сторонами и контролирующими органами**

Эта группа причин встречается наиболее часто и связана с необходимостью получения одобрений от различных инстанций.

**Обобщенная причина:** Задержки, связанные с процедурой согласований.

| Вариативная формулировка | Пример использования из документов |
| --- | --- |
| Длительные нормативные и регламентные сроки согласования проектной документации с компетентными органами и организациями. | Согласование с АО «Мособлэнерго», Солнечногорским РЭС, АО «Мособлгаз». |
| Несвоевременное предоставление необходимых согласований со стороны Заявителя (конечного потребителя). | Заявитель не назначил ответственного для согласования проектного решения. |
| Необходимость получения дополнительных согласований, не предусмотренных первоначальным планом, что повлекло за собой корректировку проекта и увеличение сроков. | Согласование с собственником газопровода (НП «Никольское-газ») после первоначального отказа. |
| Внесение корректировок в проектную документацию для устранения замечаний от сетевой или иной организации, требующее времени и повторного взаимодействия. | Проектное решение находится на устранении замечаний Солнечногорского РЭС. |

**Категория 2: Противодействие со стороны третьих лиц**

Эти причины связаны с прямым или косвенным сопротивлением выполнению работ со стороны физических или юридических лиц.

**Обобщенная причина:** Противодействие осуществлению работ.

| Вариативная формулировка | Пример использования из документов |
| --- | --- |
| Физическое противодействие и блокирование проведения строительно-монтажных работ со стороны третьих лиц, делающее их выполнение невозможным. | Группа лиц заблокировала работы, угрожая сотрудникам подрядчика. |
| Недопуск на территорию проведения работ собственником или уполномоченным представителем (например, председателем СНТ). | Бригада не была допущена на территорию СНТ «Луч» его председателем. |
| Отказ в согласовании трассы или места размещения объекта со стороны смежных землепользователей или инфраструктурных организаций, не входящих в число первоначально утвержденных согласующих органов. | Получен отказ от собственника земельного участка в проведении работ. |

**Категория 3: Судебные разбирательства и юридические споры**

Эта группа причин относится к случаям, когда работы приостановлены из-за судебных процессов.

**Обобщенная причина:** Приостановка работ вследствие судебных разбирательств.

| Вариативная формулировка | Пример использования из документов |
| --- | --- |
| Невозможность выполнения работ по решению суда, наложившего запрет на согласование проектов и строительство до выполнения определенных условий. | Суд запретил согласование и строительство линий электропередач без согласования с собственником газопровода. |
| Наличие искового заявления от третьих лиц, оспаривающих законность проведения работ. | Подано исковое заявление о запрете строительства и проектирования линий электропередач. |

**Категория 4: Необходимость корректировки проектной и технической документации**

Эти причины возникают, когда в процессе работы выявляется несоответствие исходных данных реальной ситуации.

**Обобщенная причина:** Изменения в проектной и технической документации.

| Вариативная формулировка | Пример использования из документов |
| --- | --- |
| Необходимость корректировки Технических Условий (ТУ) в связи с выявленными несоответствиями или изменением исходных данных. | В ТУ не был прописан объем работ в части ВЛ(КЛ)-0,4 кВ, потребовалась корректировка. |
| Обнаружение на месте проведения работ несоответствий, требующих изменения проекта (например, замена оборудования, не соответствующего схеме). | Обнаружено, что установленные автоматы не соответствовали однолинейной схеме. |
| Разработка альтернативных вариантов проекта в связи с первоначальным отказом в согласовании, требующая дополнительного времени и повторных согласований. | Разработаны несколько альтернативных вариантов трасс после отказа председателя СНТ. |

**Категория 5: Организационные и административные барьеры**

Эти причины связаны с процедурными и бюрократическими сложностями.

**Обобщенная причина:** Организационные препятствия.

| Вариативная формулировка | Пример использования из документов |
| --- | --- |
| Отказ административного органа в выдаче необходимого разрешения на размещение объекта. | Получен отказ в предоставлении государственной услуги по выдаче разрешения на размещение объекта. |
| Прекращение коммуникации с контрагентом, ответственным за ключевое согласование. | Представители контрагента перестали выходить на связь и отвечать на обращения. |
| Необходимость организации и проведения дополнительных выездных совещаний для урегулирования спорных вопросов. | Для урегулирования вопроса с СНТ было инициировано выездное совещание. |