## Worksheet
№СМР | №Дог Зак | РЭС | Статус договора | Основной договор | Заказчик | Титул | Заявитель ФИО | Адрес | КН участника | Мощность по ТУ | ТУ получены | Поступил в работу | Менеджер проекта | Классификатор | Обследователь | ГИП исполнитель | Статус ПИР | Статус ПИР дата | Выезд на ППО | ГЕО получено | Статус согл ГЕО | ГЕО согласовано всеми | Статус согл ПТ | ПТ согласован Землевлад. | ПТ и обуд согл с РЭС | ГНБ (ПИР) | ГНБ (ПИР) дата | Статус РЗА | Статус РЗА дата | Статус ТМ | Статус ТМ дата | ПИР Предв. согл. до АПСД | ПИР согласован АПСД | Отв. за СМР | Статус СМР | Дата статуса СМР | Статус Снабж матер | Дата статуса Снабж матер | Статус Снабж оборуд | Дата статуса Снабж оборуд | Статус Отключение | Дата статус Отключение | Зем ордер статус | Дата статуса Зем ордер | СМР старт | СМР финиш | Статус СК ЭС | Дата статуса СК ЭС | Отв ИД | Статус ИД | Дата статуса ИД | Паспорта получены ПТО | Требуется исп схема | ИД согласовано РЭС | ИД сдано в архив | Статус ВКЛ | Дата статуса ВКЛ | Объект включен | Отв Смета | Статус ПСД | Дата статуса ПСД | Смета согласована заказчиком | ПСД утверждено | Расчет | Начало договора | Конец договора | Жалобы Организация | Жалоба рассмотрена | Номер претензии
5214 | С431961-329222 |  | заключен | Север | МОЭСК СЭС (рамочный) | Строительство КЛ-10 кВ ф. Лопотово до оп. 1 ПС №329 "Осиновка", т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Клинское лесничество, Истринское участковое лесничество, квартал 92 выдел 6,7,12,13 | ООО "ФОРЕСТ-ХАУС" | городской округ Солнечногорский, Клинское лесничество, Истринское участковое лесничество, квартал 92 выдел 6,7,12,13 | 50:09:0040312:1215 | 150 третья 0,4 | 17.04.2025 | 1 | Синюка Ярослава Николаевна | ПИР ждем |  | Загорняк Никита Михайлович | 050 - *Согласования ГЕО | 20.05.2025 |  | 20.05.2025 | 1/1/0/0 |  | 0/0 |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  |  |  | 06.05.2025 | 30.06.2025 | Претензия от Россети МР | 0 | от 18.08.2025 №СЭС/06/1113