## Worksheet
№СМР | №Дог Зак | РЭС | Статус договора | Основной договор | Заказчик | Титул | Заявитель ФИО | Адрес | КН участника | Мощность по ТУ | ТУ получены | Поступил в работу | Менеджер проекта | Классификатор | Обследователь | ГИП исполнитель | Статус ПИР | Статус ПИР дата | Выезд на ППО | ГЕО получено | Статус согл ГЕО | ГЕО согласовано всеми | Статус согл ПТ | ПТ согласован Землевлад. | ПТ и обуд согл с РЭС | ГНБ (ПИР) | ГНБ (ПИР) дата | Статус РЗА | Статус РЗА дата | Статус ТМ | Статус ТМ дата | ПИР Предв. согл. до АПСД | ПИР согласован АПСД | Отв. за СМР | Статус СМР | Дата статуса СМР | Статус Снабж матер | Дата статуса Снабж матер | Статус Снабж оборуд | Дата статуса Снабж оборуд | Статус Отключение | Дата статус Отключение | Зем ордер статус | Дата статуса Зем ордер | СМР старт | СМР финиш | Статус СК ЭС | Дата статуса СК ЭС | Отв ИД | Статус ИД | Дата статуса ИД | Паспорта получены ПТО | Требуется исп схема | ИД согласовано РЭС | ИД сдано в архив | Статус ВКЛ | Дата статуса ВКЛ | Объект включен | Отв Смета | Статус ПСД | Дата статуса ПСД | Смета согласована заказчиком | ПСД утверждено | Расчет | Конец договора | Жалобы Организация
5049 | C518777-333025 | СРЭС | заключен | ООО "ГЕФЕСТ" | МОЭСК СЭС (рамочный) | Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-125756(658157) от 15.02.2023 -замена ТП с трансформатором 400кВА на ТП с трансформатором 1000 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | ООО "ПЛАТТЕНХАУС" | Московская обл., г Солнечногорск | 50:09:0020328:2362 | 150 третья 0,4 | 02.12.2024 | 1 | Алякина Екатерина Викторовна | ПИР ждем |  | Жильцов Станислав Кириллович | 060 - Подготовить план трассы и оборудование | 02.12.2024 |  |  | 0/0/0/0 |  | 0/0 |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  |  |  | 02.01.2025