## Worksheet
№СМР | №Дог Зак | РЭС | Статус договора | Основной договор | Заказчик | Титул | Заявитель ФИО | Адрес | КН участника | Мощность по ТУ | ТУ получены | Поступил в работу | Менеджер проекта | Классификатор | Обследователь | ГИП исполнитель | Статус ПИР | Статус ПИР дата | Выезд на ППО | ГЕО получено | Статус согл ГЕО | ГЕО согласовано всеми | Статус согл ПТ | ПТ согласован Землевлад. | ПТ и обуд согл с РЭС | ГНБ (ПИР) | ГНБ (ПИР) дата | Статус РЗА | Статус РЗА дата | Статус ТМ | Статус ТМ дата | ПИР Предв. согл. до АПСД | ПИР согласован АПСД | Отв. за СМР | Статус СМР | Дата статуса СМР | Статус Снабж матер | Дата статуса Снабж матер | Статус Снабж оборуд | Дата статуса Снабж оборуд | Статус Отключение | Дата статус Отключение | Зем ордер статус | Дата статуса Зем ордер | СМР старт | СМР финиш | Статус СК ЭС | Дата статуса СК ЭС | Отв ИД | Статус ИД | Дата статуса ИД | Паспорта получены ПТО | Требуется исп схема | ИД согласовано РЭС | ИД сдано в архив | Статус ВКЛ | Дата статуса ВКЛ | Объект включен | Отв Смета | Статус ПСД | Дата статуса ПСД | Смета согласована заказчиком | ПСД утверждено | Расчет | Начало договора | Конец договора | Жалобы Организация
5201 | С408579-327555 | СРЭС | заключен | Север | МОЭСК СЭС (рамочный) | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-413 – ТП-411 ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, уч. 1Г | ИП Петров Алексей Николаевич | городское поселение Андреевка, дер. Голубое, участок № 1Г | 50:09:0070108:19 | 150 третья 0,4 | 14.04.2025 | 1 | Алякина Екатерина Викторовна | на просчет |  | Загорняк Никита Михайлович | 180 - ПИР согласован АПСД | 24.07.2025 |  | 28.04.2025 | 8/6/2/0 |  | 3/6 |  | 03.06.2025 | Комиссия ГНБ ОК | 28.05.2025 | РЗА получено | 19.06.2025 | 0 - ТМ не требуется | 28.05.2025 |  | 24.07.2025 | Муравинский Иван Викторович | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | з/о отказ | 24.06.2025 | 02.06.2025 |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  | Пахомова Любовь Олеговна | 050 - Замечания отработаны | 10.09.2025 |  |  | 2 | 30.04.2025 | 30.05.2025 | УФАС