## Worksheet
№СМР | №Дог Зак | РЭС | Статус договора | Основной договор | Заказчик | Титул | Заявитель ФИО | Адрес | КН участника | Мощность по ТУ | ТУ получены | Поступил в работу | Менеджер проекта | Классификатор | Обследователь | ГИП исполнитель | Статус ПИР | Статус ПИР дата | Выезд на ППО | ГЕО получено | Статус согл ГЕО | ГЕО согласовано всеми | Статус согл ПТ | ПТ согласован Землевлад. | ПТ и обуд согл с РЭС | ГНБ (ПИР) | ГНБ (ПИР) дата | Статус РЗА | Статус РЗА дата | Статус ТМ | Статус ТМ дата | ПИР Предв. согл. до АПСД | ПИР согласован АПСД | Отв. за СМР | Статус СМР | Дата статуса СМР | Статус Снабж матер | Дата статуса Снабж матер | Статус Снабж оборуд | Дата статуса Снабж оборуд | Статус Отключение | Дата статус Отключение | Зем ордер статус | Дата статуса Зем ордер | СМР старт | СМР финиш | Статус СК ЭС | Дата статуса СК ЭС | Отв ИД | Статус ИД | Дата статуса ИД | Паспорта получены ПТО | Требуется исп схема | ИД согласовано РЭС | ИД сдано в архив | Статус ВКЛ | Дата статуса ВКЛ | Объект включен | Отв Смета | Статус ПСД | Дата статуса ПСД | Смета согласована заказчиком | ПСД утверждено | Расчет | Конец договора | Жалобы Организация
3824 | Х962798-328251 | ХРЭС | заключен | Север | МОЭСК СЭС (рамочный) | Строительство ТП-100/10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 840304 "Б" ПС №840 "Омега", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Кутузовское, д. Большаково, уч. №120 | Логинова Марина Васильевна | Солнечногорский р-н,с/пос. Кутузовское, д. Большакове, участок №120 | 50:09:0070410:398 | 15 0,4 Третья | 03.10.2024 | 1 | Султанова Инна Раухатовна | ПИР ждем |  | Вайс Юлианна Александровна | 060 - Подготовить план трассы и оборудование | 04.10.2024 |  |  | 0/0/0/0 |  | 0/0 |  |  | Комиссия ГНБ ОК | 06.08.2025 | (нет) |  | (нет) |  |  |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  |  |  | 24.01.2025