## Worksheet
№СМР | №Дог Зак | РЭС | Статус договора | Основной договор | Заказчик | Титул | Заявитель ФИО | Адрес | КН участника | Мощность по ТУ | ТУ получены | Поступил в работу | Менеджер проекта | Классификатор | Обследователь | ГИП исполнитель | Статус ПИР | Статус ПИР дата | Выезд на ППО | ГЕО получено | Статус согл ГЕО | ГЕО согласовано всеми | Статус согл ПТ | ПТ согласован Землевлад. | ПТ и обуд согл с РЭС | ГНБ (ПИР) | ГНБ (ПИР) дата | Статус РЗА | Статус РЗА дата | Статус ТМ | Статус ТМ дата | ПИР Предв. согл. до АПСД | ПИР согласован АПСД | Отв. за СМР | Статус СМР | Дата статуса СМР | Статус Снабж матер | Дата статуса Снабж матер | Статус Снабж оборуд | Дата статуса Снабж оборуд | Статус Отключение | Дата статус Отключение | Зем ордер статус | Дата статуса Зем ордер | СМР старт | СМР финиш | Статус СК ЭС | Дата статуса СК ЭС | Отв ИД | Статус ИД | Дата статуса ИД | Паспорта получены ПТО | Требуется исп схема | ИД согласовано РЭС | ИД сдано в архив | Статус ВКЛ | Дата статуса ВКЛ | Объект включен | Отв Смета | Статус ПСД | Дата статуса ПСД | Смета согласована заказчиком | ПСД утверждено | Расчет | Конец договора | Жалобы Организация
4396 | С176291-289096/СМР-2ПК | СРЭС | заключен | ООО "ГЕФЕСТ" | МОЭСК СЭС (рамочный) | Реконструкция КТП-10/0,4кВ №632 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на на КТП-10/0,4кВ с силовым тр-ром 630кВА), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №71 "Поварово", рлр, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе д. п. Поварово, территория СНТ "Художник-1" | ТСН СНТ "Художник-1" | Солнечногорский муниципальный район, городское поселение Поварово, в районе дачного поселка Поварово, территория СНТ "Художник-1" | 50:09:0050408:1364 | 121 к 29 0,4 Третья | 13.10.2022 | 1 | Алякина Екатерина Викторовна | новое в стройку | Нурмухаметов Динар Ильфатович |  | (нет) |  |  | 01.01.1900 | 0/0/0/0 |  | 0/0 |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  | Рославцева Елена Александровна | 120 - ПСД утверждено | 03.10.2024 |  |  | 1 | 27.12.2024