## Worksheet
№СМР | №Дог Зак | РЭС | Статус договора | Основной договор | Заказчик | Титул | Заявитель ФИО | Адрес | КН участника | Мощность по ТУ | ТУ получены | Поступил в работу | Менеджер проекта | Классификатор | Обследователь | ГИП исполнитель | Статус ПИР | Статус ПИР дата | Выезд на ППО | ГЕО получено | Статус согл ГЕО | ГЕО согласовано всеми | Статус согл ПТ | ПТ согласован Землевлад. | ПТ и обуд согл с РЭС | ГНБ (ПИР) | ГНБ (ПИР) дата | Статус РЗА | Статус РЗА дата | Статус ТМ | Статус ТМ дата | ПИР Предв. согл. до АПСД | ПИР согласован АПСД | Отв. за СМР | Статус СМР | Дата статуса СМР | Статус Снабж матер | Дата статуса Снабж матер | Статус Снабж оборуд | Дата статуса Снабж оборуд | Статус Отключение | Дата статус Отключение | Зем ордер статус | Дата статуса Зем ордер | СМР старт | СМР финиш | Статус СК ЭС | Дата статуса СК ЭС | Отв ИД | Статус ИД | Дата статуса ИД | Паспорта получены ПТО | Требуется исп схема | ИД согласовано РЭС | ИД сдано в архив | Статус ВКЛ | Дата статуса ВКЛ | Объект включен | Отв Смета | Статус ПСД | Дата статуса ПСД | Смета согласована заказчиком | ПСД утверждено | Расчет | Конец договора | Жалобы Организация
4955 | С275903-325312 | ХРЭС | заключен | ООО "ГЕФЕСТ" | МОЭСК СЭС (рамочный) | Реконструкция КТП-10/0,4кВ сооруж. по дог. № С8-22-302-82027(176574) от 02.06.2022) - замена КТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 630 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Кутузовское, д. Брёхово | Григорян Кристина Владимировна | р-н Солнечногорский, с/п Кутузовское, д Брёхово | 50:09:0070416:2728 | 150 третья 0,4 | 22.08.2024 | 1 | Трубайчук Татьяна Владимировна | Нужен выезд | Нурмухаметов Динар Ильфатович | Нурмухаметов Динар Ильфатович | 999 - *проблема | 03.12.2024 | 22.10.2024 |  | 0/0/0/0 |  | 0/0 |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  |  |  | 20.06.2025