## Worksheet
№СМР | №Дог Зак | РЭС | Статус договора | Основной договор | Заказчик | Титул | Заявитель ФИО | Адрес | КН участника | Мощность по ТУ | ТУ получены | Поступил в работу | Менеджер проекта | Классификатор | Обследователь | ГИП исполнитель | Статус ПИР | Статус ПИР дата | Выезд на ППО | ГЕО получено | Статус согл ГЕО | ГЕО согласовано всеми | Статус согл ПТ | ПТ согласован Землевлад. | ПТ и обуд согл с РЭС | ГНБ (ПИР) | ГНБ (ПИР) дата | Статус РЗА | Статус РЗА дата | Статус ТМ | Статус ТМ дата | ПИР Предв. согл. до АПСД | ПИР согласован АПСД | Отв. за СМР | Статус СМР | Дата статуса СМР | Статус Снабж матер | Дата статуса Снабж матер | Статус Снабж оборуд | Дата статуса Снабж оборуд | Статус Отключение | Дата статус Отключение | Зем ордер статус | Дата статуса Зем ордер | СМР старт | СМР финиш | Статус СК ЭС | Дата статуса СК ЭС | Отв ИД | Статус ИД | Дата статуса ИД | Паспорта получены ПТО | Требуется исп схема | ИД согласовано РЭС | ИД сдано в архив | Статус ВКЛ | Дата статуса ВКЛ | Объект включен | Отв Смета | Статус ПСД | Дата статуса ПСД | Смета согласована заказчиком | ПСД утверждено | Расчет | Конец договора | Жалобы Организация
3824 | Х962798-328251 | ХРЭС | заключен | Север | МОЭСК СЭС (рамочный) | Строительство ТП-100/10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 840304 "Б" ПС №840 "Омега", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Кутузовское, д. Большаково, уч. №120 | Логинова Марина Васильевна | Солнечногорский р-н,с/пос. Кутузовское, д. Большакове, участок №120 | 50:09:0070410:398 | 15 0,4 Третья | 03.10.2024 | 1 | Султанова Инна Раухатовна | ПИР ждем |  | Вайс Юлианна Александровна | 060 - Подготовить план трассы и оборудование | 04.10.2024 |  |  | 0/0/0/0 |  | 0/0 |  |  | Комиссия ГНБ ОК | 06.08.2025 | (нет) |  | (нет) |  |  |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  |  |  | 24.01.2025
4396 | С176291-289096-суб | СРЭС | заключен | ООО "ГЕФЕСТ" (суб под ООО "Энком") | МОЭСК СЭС (рамочный) | Реконструкция КТП-10/0,4кВ №632 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на на КТП-10/0,4кВ с силовым тр-ром 630кВА), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №71 "Поварово", рлр, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе д. п. Поварово, территория СНТ "Художник-1" | ТСН СНТ "Художник-1" | Солнечногорский муниципальный район, городское поселение Поварово, в районе дачного поселка Поварово, территория СНТ "Художник-1" | 50:09:0050408:1364 | 121 к 29 0,4 Третья | 13.10.2022 | 1 | Алякина Екатерина Викторовна | новое в стройку | Нурмухаметов Динар Ильфатович | Докукин Михаил Олегович | 180 - ПИР согласован АПСД | 22.04.2025 |  | 25.11.2022 | 0/0/0/0 |  | 4/5 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 0 - ГНБ не требуется | 01.10.2024 | РЗА получено | 01.10.2024 | 0 - ТМ не требуется | 01.10.2024 |  | 11.07.2024 |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  | Рославцева Елена Александровна | 120 - ПСД утверждено | 03.10.2024 |  |  | 1 | 10.02.2023 | Приказ 221
4396 | С176291-289096/СМР-2ПК | СРЭС | заключен | ООО "ГЕФЕСТ" | МОЭСК СЭС (рамочный) | Реконструкция КТП-10/0,4кВ №632 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на на КТП-10/0,4кВ с силовым тр-ром 630кВА), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №71 "Поварово", рлр, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе д. п. Поварово, территория СНТ "Художник-1" | ТСН СНТ "Художник-1" | Солнечногорский муниципальный район, городское поселение Поварово, в районе дачного поселка Поварово, территория СНТ "Художник-1" | 50:09:0050408:1364 | 121 к 29 0,4 Третья | 13.10.2022 | 1 | Алякина Екатерина Викторовна | новое в стройку | Нурмухаметов Динар Ильфатович |  | (нет) |  |  | 01.01.1900 | 0/0/0/0 |  | 0/0 |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  | Рославцева Елена Александровна | 120 - ПСД утверждено | 03.10.2024 |  |  | 1 | 27.12.2024
4741 | С259941-309788 | СРЭС | заключен | Север | МОЭСК СЭС (рамочный) | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ № 1 с трансформаторами 2х1250 кВА и № 2 с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от яч. 6 и яч. 17 РУ-10кВ РП-10 кВ № 26116 до 1-ой и 2-ой сек. РУ-10 кВ сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 1, 2КЛ-10 кВ от 1-ой и 2-ой сек. РУ-10 кВ сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 1 до 1-ой и 2-ой сек. РУ-10 кВ сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 2, 48КЛ-0,4 кВ от сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 1 и № 2 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ № 1, 2, 3 к.1-8, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, р.п. Андреевка | ООО «Специализированный застройщик«КапиталИнвест» | городское поселение Андреевка, рабочий поселок Андреевка | 50:09:0070101:11275; 50:09:0070101:14562; 50:09:0070101:14563; 50:09:0070101:14564; 50:09:0070101:14 | 2 391,4 кВт Вторая 0,4 | 08.12.2023 | 1 | Султанова Инна Раухатовна | строим |  | Лапшин Вадим Анатольевич | 180 - ПИР согласован АПСД | 13.08.2025 | 28.12.2023 | 27.06.2024 | 13/13/0/0 | 14.08.2024 | 20/33 | 23.07.2024 | 13.06.2024 | Комиссия ГНБ ОК | 02.07.2025 | РЗА получено | 05.08.2024 | ТМ получена | 17.10.2024 |  |  | Зозуля Андрей Сергеевич | 050 - Окончить СМР |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | з/о получен | 10.07.2025 | 25.08.2025 |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  | Трушина Татьяна | 120 - ПСД утверждено | 13.08.2025 | 08.08.2025 | 08.08.2025 | 1 | 15.09.2025
4955 | С275903-325312 | ХРЭС | заключен | ООО "ГЕФЕСТ" | МОЭСК СЭС (рамочный) | Реконструкция КТП-10/0,4кВ сооруж. по дог. № С8-22-302-82027(176574) от 02.06.2022) - замена КТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 630 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Кутузовское, д. Брёхово | Григорян Кристина Владимировна | р-н Солнечногорский, с/п Кутузовское, д Брёхово | 50:09:0070416:2728 | 150 третья 0,4 | 22.08.2024 | 1 | Трубайчук Татьяна Владимировна | Нужен выезд | Нурмухаметов Динар Ильфатович | Нурмухаметов Динар Ильфатович | 999 - *проблема | 03.12.2024 | 22.10.2024 |  | 0/0/0/0 |  | 0/0 |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  |  |  | 20.06.2025
5048 | C518777-333009 | СРЭС | заключен | ООО "ГЕФЕСТ" | МОЭСК СЭС (рамочный) | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Хоругвино ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | ООО "ПЛАТТЕНХАУС" | Московская обл., г Солнечногорск | 50:09:0020328:2362 | 150 третья 0,4 | 02.12.2024 | 1 | Алякина Екатерина Викторовна | ПИР ждем |  | Жильцов Станислав Кириллович | 060 - Подготовить план трассы и оборудование | 02.12.2024 |  |  | 0/0/0/0 |  | 0/0 |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | 02.12.2024 |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  |  |  | 02.01.2025
5049 | C518777-333025 | СРЭС | заключен | ООО "ГЕФЕСТ" | МОЭСК СЭС (рамочный) | Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-125756(658157) от 15.02.2023 -замена ТП с трансформатором 400кВА на ТП с трансформатором 1000 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | ООО "ПЛАТТЕНХАУС" | Московская обл., г Солнечногорск | 50:09:0020328:2362 | 150 третья 0,4 | 02.12.2024 | 1 | Алякина Екатерина Викторовна | ПИР ждем |  | Жильцов Станислав Кириллович | 060 - Подготовить план трассы и оборудование | 02.12.2024 |  |  | 0/0/0/0 |  | 0/0 |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  |  |  | 02.01.2025
5073 | С591368-335847 | СРЭС | заключен | Север | МОЭСК СЭС (рамочный) | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10кВ, ПС №71 "Поварово", КРУН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля | ИП Корнеева Марина Николаевна | городской округ Солнечногорск, деревня Радумля | 50:09:0020328:2768 | 150 третья 0,4 | 25.12.2024 | 1 | Купцова Ольга Алексеевна | дооформить проект | Нурмухаметов Динар Ильфатович | Галеева Оксана Борисовна | 110 - Согласовать ПТ и оборудование с РЭС | 09.07.2025 |  | 03.02.2025 | 7/7/4/0 | 07.08.2025 | 8/8 |  | 09.07.2025 | Комиссия ГНБ ОК | 30.07.2025 | РЗА заказано | 31.07.2025 | ТМ заказана | 12.08.2025 |  |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  |  |  | 07.02.2025 | Претензия от Россети МР
5125 | С163997-322966/СКП/ПИР | СРЭС | заключен | Север | МОЭСК СЭС (рамочный) | Строительство КЛ-35 кВ Поварово - Воробьево от оп. 32 до оп. 38(взамен существующей ВЛ-35кВ) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, кв Есипово-1, уч. 3; 1а; 8 | ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" | городской округ Солнечногорск, квартал Есипово - 1, земельный участок 3; 1а; 8 | 50:09:0020618:696, 50:09:0020618:664, 50:09:0020618":672, 50:09:0020618:701, 50:09:0020618:703 |  | 20.06.2025 | 1 | Султанова Инна Раухатовна | Согласование Архив ПСД | Нурмухаметов Динар Ильфатович | Нурмухаметов Динар Ильфатович | 170 - *Направлен в АПСД | 04.07.2025 |  |  | 0/0/0/0 |  | 1/6 |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  | Пахомова Любовь Олеговна | 120 - ПСД утверждено | 21.07.2025 | 29.07.2025 | 29.07.2025 | 1 | 29.08.2025
5125 | С163997-322966/СКП/АН | СРЭС | заключен | Север | МОЭСК СЭС (рамочный) | Строительство КЛ-35 кВ Поварово - Воробьево от оп. 32 до оп. 38(взамен существующей ВЛ-35кВ) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, кв Есипово-1, уч. 3; 1а; 8 | ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" | городской округ Солнечногорск, квартал Есипово - 1, земельный участок 3; 1а; 8 | 50:09:0020618:696, 50:09:0020618:664, 50:09:0020618":672, 50:09:0020618:701, 50:09:0020618:703 |  | 20.06.2025 | 1 | Султанова Инна Раухатовна | Согласование Архив ПСД | Нурмухаметов Динар Ильфатович | Нурмухаметов Динар Ильфатович | 170 - *Направлен в АПСД | 01.07.2025 |  |  | 0/0/0/0 |  | 0/0 |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  | Пахомова Любовь Олеговна | 120 - ПСД утверждено | 21.07.2025 | 29.07.2025 | 29.07.2025 | 1 | 27.10.2026
5257 | Х188853-342914 | ХРЭС | заключен | Север | МОЭСК СЭС (рамочный) | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 4020, ПС №35 "Октябрьская", установка фид. места, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Юрлово, ул. Сосновая, стр. 3/4 | ИП Айрапетян Гайк Михайлович | городской округ Химки, деревня Юрлове, улица Сосновая, строение 3/4 | 50:09:0000000:16176 | 75 к 10 третья 0,4 | 01.07.2025 | 1 | Купцова Ольга Алексеевна | согласования | Иванова Дарья Михайловна | Рыжаков Никита Юрьевич | 050 - *Согласования ГЕО | 07.08.2025 | 24.07.2025 | 07.08.2025 | 7/5/5/0 |  | 2/5 |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  |  |  | 29.08.2025