## Worksheet
№СМР | №Дог Зак | РЭС | Статус договора | Основной договор | Заказчик | Титул | Заявитель ФИО | Адрес | КН участника | Мощность по ТУ | ТУ получены | Поступил в работу | Менеджер проекта | Классификатор | Обследователь | ГИП исполнитель | Статус ПИР | Статус ПИР дата | Выезд на ППО | ГЕО получено | Статус согл ГЕО | ГЕО согласовано всеми | Статус согл ПТ | ПТ согласован Землевлад. | ПТ и обуд согл с РЭС | ГНБ (ПИР) | ГНБ (ПИР) дата | Статус РЗА | Статус РЗА дата | Статус ТМ | Статус ТМ дата | ПИР Предв. согл. до АПСД | ПИР согласован АПСД | Отв. за СМР | Статус СМР | Дата статуса СМР | Статус Снабж матер | Дата статуса Снабж матер | Статус Снабж оборуд | Дата статуса Снабж оборуд | Статус Отключение | Дата статус Отключение | Зем ордер статус | Дата статуса Зем ордер | СМР старт | СМР финиш | Статус СК ЭС | Дата статуса СК ЭС | Отв ИД | Статус ИД | Дата статуса ИД | Паспорта получены ПТО | Требуется исп схема | ИД согласовано РЭС | ИД сдано в архив | Статус ВКЛ | Дата статуса ВКЛ | Объект включен | Отв Смета | Статус ПСД | Дата статуса ПСД | Смета согласована заказчиком | ПСД утверждено | Расчет | Конец договора | Жалобы Организация
5073 | С591368-335847 | СРЭС | заключен | Север | МОЭСК СЭС (рамочный) | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10кВ, ПС №71 "Поварово", КРУН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля | ИП Корнеева Марина Николаевна | городской округ Солнечногорск, деревня Радумля | 50:09:0020328:2768 | 150 третья 0,4 | 25.12.2024 | 1 | Купцова Ольга Алексеевна | дооформить проект | Нурмухаметов Динар Ильфатович | Галеева Оксана Борисовна | 110 - Согласовать ПТ и оборудование с РЭС | 09.07.2025 |  | 03.02.2025 | 7/7/4/0 | 07.08.2025 | 8/8 |  | 09.07.2025 | Комиссия ГНБ ОК | 30.07.2025 | РЗА заказано | 31.07.2025 | ТМ заказана | 12.08.2025 |  |  |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  | (нет) |  |  | нет |  |  | (нет) |  |  |  | (нет) |  |  |  |  | 07.02.2025 | Претензия от Россети МР