Исх.№ 207/2025/Г от 21.02.2025 г. И. о. заместителя директора

по капитальному строительству

начальника управления

Д.С. Жуку

Настоящим уведомляем, что при реализации договора СП **№ С275903-325312 от 10.09.2024 г.**, по титулу: **Реконструкция КТП-10/0,4кВ сооруж. по дог. № С8-22-302-82027(176574) от 02.06.2022) - замена КТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 630 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Кутузовское, д. Брёхово**, Заявитель Григорян Кристина Владимировна, подрядная организация ООО «Гефест» столкнулась с проблемой, не зависящей от Подрядчика и препятствующей своевременному производству работ, а именно:

Согласно п. 10.2.1. ТУ И-24-00-275903/1О2/С8 – для присоединения энергопринимающих устройств заявителя необходимо выполнить работы, исполняющиеся в рамках договора № С8-22-302-82027(176574) (ИП Айрапетян Самвел Завенович). Указанные работы проводит ООО «Прогресс», которое направило документы в суд для наложения сервитута по месту постановки планируемой КТП (дело находится в производстве).

В связи с вышеизложенным, выполнение проектных и строительных работ, согласование их в полном объеме для передачи Заказчику не представляется возможным.

Работы в рамках договора будут возобновлены по факту предоставления соответствующих исходных данных со стороны ООО «Прогресс».

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая все объективные обстоятельства, находящиеся за пределами зоны ответственности Подрядчика, являющиеся возможной причиной нарушения сроков выполнения работ по вышеуказанному договору, ПРОСИМ не проводить в отношении ООО «Гефест» претензионную работу и не инициировать исковую работу, а также рассмотреть возможность продления договора.

Генеральный директор

ООО «Гефест» Р.Е. Звездов