Исх. № 527/2025 от 27.08.2025 г. Заместителю директора

по капитальному строительству

начальника управления

Д.С. Жуку

Уважаемый Денис Станиславович!

Настоящим письмом информируем Вас, что между ООО «Энергосисемы» и ПАО «Россети Московский регион» заключен договор строительного подряда № **С259941-309788** от 28.12.2023 г.по титулу «Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ № 1 с трансформаторами 2х1250 кВА и № 2 с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от яч. 6 и яч. 17 РУ-10кВ РП-10 кВ № 26116 до 1-ой и 2-ой сек. РУ-10 кВ сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 1, 2КЛ-10 кВ от 1-ой и 2-ой сек. РУ-10 кВ сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 1 до 1-ой и 2-ой сек. РУ-10 кВ сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 2, 48КЛ-0,4 кВ от сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 1 и № 2 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ № 1, 2, 3 к.1-8, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, р.п. Андреевка» по **Заявителю ООО "ООО «Специализированный застройщик «КапиталИнвест».**

Доводим до Вашего сведения, что по состоянию на 26.08.2025 г. ООО «Энергосистемы» не могут приступить к выполнению работ по прокладке кабельной линии КЛ-10 кВ по причине осуществления в настоящее время другой подрядной организацией своих работ по прокладке системы отопления и канализации для Заявителя ООО «Специализированный застройщик «КапиталИнвест». Данные работы проводятся по трассе будущих работ по прокладке КЛ-10кВ и на глубине ниже глубины прокладки КЛ-10кВ. В связи с чем прокладывать КЛ-10 кВ не целесообразно по причине большой вероятности повреждения строящейся КЛ-10кВ.

В настоящий момент ООО «Энергосистемы» готовы приступить к проведению работ где нет препятствий:

* Только на въезде на территорию Заявителя (выполнение ГНБ № 7, 8);
* По прокладке КЛ-0,4 кВ на внутренней территории Заявителя (возле корпусов 4, 5, 3, 2, 1);
* По подготовке монолитной плиты под БКТП.

Генеральный директор

ООО «Энергосистемы» Чернявский Д.Е.

Исполнитель

Трубайчук Татьяна Владимировна

8-925-82-654-33, [ttv@e-systems.su](mailto:ttv@e-systems.su)